## Sheet2
Sprint Backlog - Toshiba |  |  |  |  | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07
Task Description | RE | Responsible | Status | Est.
Setup Development Environment | 1
|  | Ivan | Done | 5 | 2015-06-15: 5
|  | Iris | Done | 5 | 2015-06-15: 5
Gathering of Requirements and Planning | 2
- timeline |  | Iris and Ivan | Done | 1 | bar: 2015-06-15
-user roles |  | Iris and Ivan | Done | 1 | bar: 2015-06-15
-user stories |  | Iris and Ivan | Done | 1 | bar: 2015-06-15
-ERD |  | Ivan | On-going | 3 | bar: 2015-06-16
-DFD |  | Iris | On-going | 3 | bar: 2015-06-16
-Schema |  | Ivan | On-going | 3 | bar: 2015-06-16
-tabular format of features |  | Iris | Done | 1 | bar: 2015-06-16
Presentation | 3
-user roles |  | Ivan | Done | 0.5 | 2015-06-16: 0.5
-user Stories |  | Iris | Done | 0.5 | 2015-06-16: 0.5
Completion of OJT requirements | 5
|  | Iris and Ivan | Done | 6 | 2015-06-15: 3; 2015-06-16: 3